## Wave 1
Code | Name | Type | Template | ID Template | Project | Priority | Migration Start Date | Migration End Date | Migration Status | Notes | Mergiato in master | Rebuild post merge
bp00036 | boadokpifetching | BS | pltb001 | pltb001-0.5.0 | KPI ADO | H | 2025-03-11 | 2025-03-24 | Done | Build: OK, OneConsole: OK - Problema minore con Fluentbit, da accordi con @Valentino, ottimizziamo con la prossima realese | SI | OK
bp00047 | boadometricingestion | BS | pltb001 | pltb001-0.5.0 | KPI ADO | H | 2025-03-11 | 2025-03-12 | Done | Build: OK, OneConsole: OK - Problema minore con Fluentbit, da accordi con @Valentino, ottimizziamo con la prossima realese | SI | OK
bp00037 | boadoregistry | BS | pltb001 | pltb001-0.5.0 | KPI ADO | H | 2025-03-13 | 2025-03-28 | Done | Build: OK, OneConsole: OK - Problema minore con Fluentbit, da accordi con @Valentino, ottimizziamo con la prossima realese | SI | OK
bp00054 | bopiafconfigmanager | BS | pltb001 | pltb001-0.5.0 | STW | L | 2025-03-18 |  | In progress | Build: KO non vengono trovate le dipendenze. Concordato con @Valentino di lasciare in coda trattandosi di un servizio poco prioritario
bp00055 | bostwreport | BS | pltb001 | pltb001-0.5.0 | STW | L | 2025-03-17 | 2025-03-24 | Done | Build: OK, OneConsole: OK - Problema minore con Fluentbit, da accordi con @Valentino, ottimizziamo con la prossima realese | SI | OK
bp00050 | bxinvoicedenergy | BS | pltb006 | pltb006-0.6.0 | STW | L | 2025-03-17 | 2025-03-20 | Done | Build: OK, OneConsole: OK | SI | OK
bp00042 | bxpiafrawdata | BS | pltb006 | pltb006-0.6.0 | STW | L | 2025-03-17 | 2025-03-24 | Done | Build: OK, OneConsole: OK | SI | OK
bp00049 | bxsapbwworkorder | BS | pltb006 | pltb006-0.6.0 | STW | L | 2025-03-14 | 2025-03-24 | Done | Build: OK, OneConsole: OK | SI | OK
bp00192 | bxmeriskprjcatalog | BS | pltb023 | pltb023-0.2.0 | Prisma | H | 2025-03-14 | 2013-03-17 | Done | Build: OK, OneConsole -> @Valentino deve verificare presenza log | SI | OK
bp00182 | bogmi | BS | pltb030 | pltb030-0.11.0 | GMI Digital | H | 2025-03-05 | 2025-03-07 | Done |  | SI | OK
bp00096 | bxmepurchaserequest | BS | pltb030 | pltb030-0.11.0 | HSEQ4All | H | 2025-03-07 |  | In progress | Non tornano le variabili d'ambiente presenti, manca puntamento a microservizio. Capire con @Valentino a quale ms punta
mp00059 | mxsnowapm | MS | pltm001 | pltm001-0.5.0 | KPI ADO | H | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Done |  | SI | OK
mp00123 | mxemsysenergyinvoice | MS | pltm001 | pltm001-0.5.0 | STW | L | 2025-03-12 |  | In progress | Non è migrabile: Ha un problema con i Bean (Platform usa CacheManager). Concordato con @ Valentino di controllare con la prossima migrazione
mp00132 | mxpiafconfigmanager | MS | pltm001 | pltm001-0.5.0 | STW | L | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Done |  | SI | OK
mp00092 | mxpiafrawdata | MS | pltm001 | pltm001-0.5.0 | STW | L | 2025-03-12 |  | In progress | Non è migrabile: Ha un problema con i Bean (Platform usa CacheManager). Concordato con @ Valentino di controllare con la prossima migrazione
mp00122 | mxsapbwworkorder | MS | pltm001 | pltm001-0.5.0 | STW | L | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Done |  | SI | OK
mp00400 | megmiboroscopia | MS | pltm003 | pltm003-0.8.0 | GMI Digital | H | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Done |  | SI | OK
mp00443 | megmilogic | MS | pltm003 | pltm003-0.8.0 | GMI Digital | H | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Done |  | SI | OK
mp00399 | megmiweb | MS | pltm003 | pltm003-0.8.0 | GMI Digital | H | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Done | Build: OK, migrato su branch | SI | OK
mp00411 | meriskprojectcatalog | MS | pltm003 | pltm003-0.8.0 | Prisma | H | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Done | Build: OK, migrato su branch; @Valentino deve indagare connection error nei log, presente anche prima della migrazione, forse di ownership di un altro team | SI | OK
mp00116 | mesaskpiperformance | MS | pltm003 | pltm003-0.8.0 | STW | L | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Done |  | SI | OK
mp00131 | mesassolarregistry | MS | pltm003 | pltm003-0.8.0 | STW | L | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Done |  | SI | OK
mp00101 | meadoptattribute | MS | pltm010 | pltm010-0.4.0 | KPI ADO | H | 2025-03-17 | 2025-03-28 | Done | Build OK, oneconsole ok | SI | OK
mp00075 | meadoptkpi | MS | pltm010 | pltm010-0.4.0 | KPI ADO | H | 2025-03-17 | 2025-03-28 | Done | Dopo il merge la build fallisce in tqs, concordato con Valentino di rivederlo all prossima migrazione | SI
mp00074 | meadoptmetric | MS | pltm010 | pltm010-0.4.0 | KPI ADO | H | 2025-03-21 | 2025-03-28 | Done | Build e Oneconsole OK, errore di DataGovernance nei logs opensearch,concordato con @ Valentino di controllare con la prossima migrazione in quanto è un problema poco prioritario | SI | OK
mp00442 | msbdprojectlandmgmt | MS | pltm010 |  | Land Management | H |  |  | Not yet started | In standby, forse di ownership di un altro team come riferito da Valentino
mp00115 | mestwbudget | MS | pltm010 | pltm010-0.4.0 | STW | L | 2025-03-24 |  | In progress | Build: KO non vengono trovate le dipendenze. Concordato con @Valentino di lasciare in coda trattandosi di un servizio poco prioritario
mp00208 | mestweconomics | MS | pltm010 | pltm010-0.4.0 | STW | L | 2025-03-24 |  | In progress | Build: KO non vengono trovate le dipendenze. Concordato con @Valentino di lasciare in coda trattandosi di un servizio poco prioritario
mp00091 | mestwreport | MS | pltm010 | pltm010-0.4.0 | STW | L | 2025-03-24 |  | In progress | Build: KO non vengono trovate le dipendenze. Concordato con @Valentino di lasciare in coda trattandosi di un servizio poco prioritario
mp00424 | rso00201sent | SL | plts001 | plts001-0.6.0 | Sentinel | H | 2025-03-17 | 2025-03-28 | Done | Build: OK, pod KO, la migrazione completata; Va ultimata la configurazione (mancano secret e dns) di competenza dell'owner dei servizi | SI
mp00148 | rso00101stw | SL | plts001 | plts001-0.6.0 | STW | L | 2025-03-17 |  | In progress | Migrazione: OK (allienato a template), Build: KO, la build falliva già da prima della migrazione, nel master
Code | Name | Type | Template | ID Template | Project | Priority | Migration Start Date | Migration End Date | Migration Status | Notes | Colonna1 | Colonna2
mp00489 | meargosintegration | MS | pltm003 | pltm003-0.8.0 | Task Tracker | L | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Done | Task Tracker ha migrato su develop alla versione 3.10 (già in qa)
mp00462 | mettadminstration | MS | pltm006 | pltm006-0.5.0 | Task Tracker | L | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Done | Task Tracker ha migrato su develop alla versione 2.10 (già in qa)
mp00461 | mettcontract | MS | pltm006 | pltm006-0.5.0 | Task Tracker | L | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Done | Task Tracker ha migrato su develop alla versione 2.10 (già in qa)
mp00453 | mettoperations | MS | pltm006 | pltm006-0.5.0 | Task Tracker | L | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Done | migrato su master. Durante un analisi fortuita dei log si è verificato quanto segue: Nonostante la presenza della libreria Apache Commons nelle dipendenze del progetto, si verifica l'errore java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/commons/collections/MapUtils Task Tracker ha migrato su develop alla versione 2.10 (già in qa)
mp00482 | meinstrumentation | MS | pltm003 | pltm003-0.8.0 | WASP-GISA | L | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Done | alcune classi presenti nella libreria spring-boot-starter-test sono usate nel codice sorgente e non solo nel package di test. Dopo la migrazione alla libreria è stato aggiunto lo scope test obbligatorio per il template perchè si trova in una required section. La soluzione trovata è la seguente: duplicare la liberia ,metterla al di fuori della required section del pom.xml ed eliminare lo scope di test. | SI | OK

## Wave 2
Code | Name | Type | Template | Project | Usa eventi | Java Version | Priority | Migration Start Date | Migration End Date | Migration Status | Migration Notes | Owner | Internal Notes | External Requests | Done Services | In Progress Services | Not yet started | In stand by | Support Ticket | Blocked | Dismissed | Total Services | Total Workable Services | Percentage of completion
bp00028 | bosapplantregistry | BS | pltb001 | POM | NO | #N/A |  | 17/4/2025 | 17/4/2025 | Done | Non migrato dalla pre release, build e pod OK, problemi con fluentbit come gli altri pltb001 (già prima della migrazione) | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, aperto un ticket | AGG al 15/05: effettuata una chiamata con Valentino e il team di POM e hanno detto che il servizio è da dismettere e non è necessario migrarlo, dovrebbero inviare a breve la richiesta di dismissione | 95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 107 | 99 | 96%
bp00036 | boadokpifetching | BS | pltb001 | KPI ADO | NO | #N/A | H | 17/4/2025 | 17/4/2025 | Done | build e pod OK, problemi con fluentbit come gli altri pltb001 (già prima della migrazione) | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, aperto un ticket
bp00037 | boadoregistry | BS | pltb001 | KPI ADO | NO | #N/A |  | 16/4/2025 | 16/4/2025 | Done | Non migrato dalla pre release, build e pod OK, problemi con fluentbit come gli altri pltb001 (già prima della migrazione) | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, aperto un ticket
bp00039 | bxmedevsrea | BS | pltb006 | Conceptual Solar | NO | #N/A |  | 16/4/2025 | 16/4/2025 | Done | Non migrato dalla pre release, build e pod OK, problemi con fluentbit come gli altri pltb006 | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, stiamo valutando l'apertura di un ticket
bp00040 | boplantdataenrich | BS | pltb001 | POM | NO | #N/A |  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | Done | Non migrato dalla pre release, build e pod OK, problemi con fluentbit come gli altri pltb001 | Andrea | chiedere ai ragazzi di pom di effettuare delle chiamate in amabiente dev per poi controllare i log come ci hanno indicato dal ticket | AGG al 15/05: effettuata una chiamata con Valentino e il team di POM e hanno detto che il servizio è da dismettere e non è necessario migrarlo, dovrebbero inviare a breve la richiesta di dismissione
bp00042 | bxpiafrawdata | BS | pltb006 | STW | NO | #N/A | L | 16/4/2025 | 16/4/2025 | Done | build OK, pod OK, problema con fluentbit (c'erano anche nella fase precedente), probabilmente va fixato il template | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, stiamo valutando l'apertura di un ticket
bp00043 | bxsaskpiperformance | BS | pltb006 | Digital Twin | NO | #N/A |  | 16/4/2025 | 16/4/2025 | Done | Non migrato dalla pre release, build e pod OK, problemi con fluentbit come gli altri pltb006 | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, stiamo valutando l'apertura di un ticket
bp00046 | boplantdataretrieval | BS | pltb001 | POM | NO | #N/A |  | 14/4/2025 |  | In dismissione | build ko in build_src non trova delle dipendenze di com.enel.platfrmization.mediators, non migrato dalla pre release, contiene errori di fluentbit già prima di fare l'attuale migrazione | Andrea | provato a migrare poco alla volta: migrando tutti i file necessari alla migrazione tranne il dockerfile e i nomi dei package la build è OK, nel momento in cui si aggiorna il dockerfile la build fallisce "Probabilmente il team di POM vorrebbe cancellare questo servizio. EDIT. 07/05/2025 hanno deciso che vanno migrati Probabilmente non migrato alla pre-release" AGG al 15/05: effettuata chiamata con Valentino e il team di POM, anche questo probabilmente sarà da dismettere a breve e non è necessario migrarli
bp00047 | boadometricingestion | BS | pltb001 | KPI ADO | NO | #N/A |  | 14/4/2025 | 14/4/2025 | Done | build OK, pod OK, problema con fluentbit (c'erano anche nella fase precedente), probabilmente va fixato il template | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, aperto un ticket
bp00049 | bxsapbwworkorder | BS | pltb006 | STW | NO | #N/A | L | 18/4/2025 | 18/4/2025 | Done | build OK, pod OK, problema con fluentbit (c'erano anche nella fase precedente), probabilmente va fixato il template | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, stiamo valutando l'apertura di un ticket
bp00050 | bxinvoicedenergy | BS | pltb006 | STW | NO | #N/A | L | 14/04/2025 | 15/4/2025 | Done | Non migrato dalla pre release,build OK, pod OK, problema con fluentbit (c'erano anche nella fase precedente), probabilmente va fixato il template | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, stiamo valutando l'apertura di un ticket
bp00054 | bopiafconfigmanager | BS | pltb001 | STW | NO | #N/A | L |  |  | In dismissione | Dalla scorsa migrazione: "Build: KO non vengono trovate le dipendenze. Concordato con @Valentino di lasciare in coda trattandosi di un servizio poco prioritario"
bp00055 | bostwreport | BS | pltb001 | STW | NO | #N/A | L | 14/4/2025 | 14/4/2025 | Done | build OK, pod OK, problema con fluentbit (c'erano anche nella fase precedente), probabilmente va fixato il template | Andrea
bp00057 | bxaggregatekpiqlty | BS | pltb006 | POM | NO | #N/A |  | 2025-11-04 |  | In dismissione | falliva gia in master, build ko in build_src, problemi con dipendenza org.codehaus.mojo, dopo averlo commentato dà problemi con altre dipendenze | Andrea | AGG al 15/05: effettuata una chiamata con Valentino e il team di POM e hanno detto che il servizio è da dismettere e non è necessario migrarlo, dovrebbero inviare a breve la richiesta di dismissione | Probabilmente il team di POM vorrebbe cancellare questo servizio. EDIT. 07/05/2025 hanno deciso che vanno migrati Probabilmente non migrato alla pre-release
bp00058 | booilcmptanalysis | BS | pltb030 | WORA | NO | 11 | M-H | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Done | build OK, pod OK | John
bp00078 | boplantsmgmt | BS | pltb001 | Digital Twin | NO | #N/A | H | 17/4/2025 | 17/4/2025 | Done | build e pod OK, problemi con fluentbit come gli altri pltb001 (già prima della migrazione) | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, aperto un ticket
bp00089 | bodaenrichmentevents | BS | pltb030 | POM | NO | 11 | M-H | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Done | build OK, pod OK | John
bp00096 | bxmepurchaserequest | BS | pltb030 | HSEQ4All | NO | 11 | M-H | 2025-03-04 | 2025-04-04 | Done | build OK, pod OK | John
bp00136 | bobsnworkspace | BS | pltb030 | INGEN | NO | 11 | M-H | 2025-08-04 | 2025-09-04 | Done | build OK, pod OK | John
bp00138 | bxdocumentcr | BS | pltb030 | AICR | NO | 11 | L | 22/4/2025 | 22/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
bp00140 | bopiafenrichconfig | BS | pltb030 | POM | NO | 11 | M-H | 2025-08-04 | 2025-09-04 | Done | build OK, pod OK | John
bp00171 | bopiafguevents2 | BS | pltb030 | AICR | NO | 11 | L | 24/4/2025 | 24/4/2025 | Done | build OK, pod OK | John
bp00182 | bogmi | BS | pltb030 | GMI Digital | NO | 11 | M-H | 2025-09-04 | 2025-10-04 | Done | build OK, pod OK | John
bp00184 | bxrearmrulemgmt | BS | pltb030 | AICR | NO | 11 | L | 24/4/2025 | 24/4/2025 | Done |  | John
bp00186 | bosasraweventenrich | BS | pltb030 | POM | SI | 11 | H | 2025-08-04 | 2025-06-05 | Done | build OK, pod OK, testato dal team di Soprasteria con successo | John
bp00195 | bottoperations | BS | pltb030 | Task Tracker | NO | 11 | N/A |  |  | Done | Migrazione effettuata parzialmente da altro team, mancano alcune modifiche da effettuare (dockerfile jdk version, build_script.sh, automation_conf.yaml) |  | Controllati il 17/4/2025
bp00198 | bodaevents | BS | pltb030 | POM | NO | 11 | M-H | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Done | build OK, pod OK | John
bp00199 | bottadministration | BS | pltb030 | Task Tracker | NO | 11 | N/A |  |  | Done | Migrazione effettuata parzialmente da altro team, mancano alcune modifiche da effettuare (dockerfile jdk version, build_script.sh, automation_conf.yaml) |  | Controllati il 17/4/2025
bp00200 | bottcontract | BS | pltb030 | Task Tracker | NO | 11 | N/A |  |  | Done | Migrazione effettuata parzialmente da altro team, mancano alcune modifiche da effettuare (dockerfile jdk version, build_script.sh, automation_conf.yamlvalues.yaml fluentbit version) |  | Controllati il 17/4/2025
bp00202 | bopiafcachingmgmt | BS | pltb030 | POM | NO | 11 | M-H | 2025-09-04 | 2025-10-04 | Done | build OK, pod OK | John
bp00211 | bouseralarmnotifier | BS | pltb030 | Digital Twin | SI | 11 | H | 2025-08-04 | 15/4/2025 | Done | build OK, pod OK, collegato all'aggiornamento di servizio mp00148 | John
bp00212 | boinstrmntmgmt | BS | pltb030 | WASP-GISA | NO | 11 | M-H | 2025-10-04 | 2025-11-04 | Done | build OK, pod OK, non era migrato neanche nella pre release | John
bp00216 | bxmfpdfreport | BS | pltb023 | POM | NO | #N/A | H | 23/4/2025 | 23/4/2025 | Done |  | John
bp00218 | bosaspredictiveevent | BS | pltb030 | POM | SI | 11 | H | 2025-08-04 | 2025-10-04 | Done | build OK,pod OK | Andrea
bp00227 | bosapregistrymgmt | BS | pltb030 | POM | NO | 11 | M-H | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Done | build OK,pod OK | John
bp00236 | bopiafpredictiveevnt | BS | pltb030 | POM | SI | 11 | H | 2025-07-04 | 2025-08-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00030 | mfpdfreport | MS | pltm002 | POM | NO | 11 | H | 18/4/2025 | 29/4/2025 | Done |  | John
mp00059 | mxsnowapm | MS | pltm001 | KPI ADO | NO | 17 |  | 15/4/2025 | 16/4/2025 | Done | build OK, pod OK | John
mp00072 | mesapassetregistry | MS | pltm006 | POM | NO | 11 | M-H | 2025-03-04 | 2025-09-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00074 | meadoptmetric | MS | pltm010 | KPI ADO | NO | 17 | H | 22/4/2025 | 29/4/2025 | Done | build OK, pod OK | John
mp00075 | meadoptkpi | MS | pltm010 | KPI ADO | NO | 17 | H | 23/4/2025 | 29/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00091 | mestwreport | MS | pltm010 | STW | NO | 11 | L | 30/4/2025 |  | In dismissione | Problema con dipendenza DynamoDBLocal. Il problema era già stato riscontrato nella migrazione alla versione pre-release e continua a costituire un problema anche durante l'attuale migrazione. Attualmente Valentino sta indagando sulla possibilità di dismettere questo servizio | John | Usati solo da Digital Twin (In dismissione)
mp00092 | mxpiafrawdata | MS | pltm001 | STW | NO | 11 | L |  |  | In dismissione | DALLA SCORSA MIGRAZIONE: "Non è migrabile: Ha un problema con i Bean (Platform usa CacheManager). Concordato con @ Valentino di controllare con la prossima migrazione" Attualmente Valentino sta indagando sulla possibilità di dismettere questo servizio | John | Usati solo da Digital Twin (In dismissione) - In corso tentativo di migrazione
mp00093 | mes3filemanager | MS | pltm002 | POM | NO | 11 | H | 22/4/2025 | 29/4/2025 | Done |  | John
mp00101 | meadoptattribute | MS | pltm010 | KPI ADO | NO | 17 | H | 23/4/2025 | 29/4/2025 | Done | build OK, pod OK | John
mp00111 | medevsrea | MS | pltm003 | Conceptual Solar | NO | 11 | M-H | 2025-03-04 | 28/4/2025 | Done | non era migrato neanche nella pre release, rimigrato su branch bis, build OK pod OK | Andrea
mp00115 | mestwbudget | MS | pltm010 | STW | NO | 11 | L | 30/4/2025 |  | In dismissione | Problema con dipendenze. il problema era già presente nella precedente migrazione e non si è risolto Attualmente Valentino sta indagando sulla possibilità di dismettere questo servizio | John | Usati solo da Digital Twin (In dismissione)
mp00116 | mesaskpiperformance | MS | pltm003 | STW | NO | 11 | L | 2025-10-04 | 2025-11-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00122 | mxsapbwworkorder | MS | pltm001 | STW | NO | 11 | L | 14/04/2025 | 14/04/2025 | Done |  | John
mp00123 | mxemsysenergyinvoice | MS | pltm001 | STW | NO | 11 | L |  |  | In dismissione | DALLA SCORSA MIGRAZIONE: "Non è migrabile: Ha un problema con i Bean (Platform usa CacheManager). Concordato con @ Valentino di controllare con la prossima migrazione" Attualmente Valentino sta indagando sulla possibilità di dismettere questo servizio | John | Usati solo da Digital Twin (In dismissione)
mp00124 | rso00094kpi | SL | plts001 | KPI ADO | NO | 11 | H | 17/4/2025 | 2025-09-05 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00131 | mesassolarregistry | MS | pltm003 | STW | NO | 11 | L | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00132 | mxpiafconfigmanager | MS | pltm001 | STW | NO | 11 | L | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Done | build OK, pod OK | John
mp00148 | rso00101stw | SL | plts001 | STW | SI | 11 | M | 2025-11-04 | 2025-09-05 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00172 | meoilcmptanalysis | MS | pltm006 | WORA | NO | 11 | M-H | 2025-10-04 | 28/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00173 | mxpoemployees | MS | pltm001 | HSEQ4All | NO | 11 |  | 15/4/2025 | 16/4/2025 | Done | build OK, pod OK | John
mp00208 | mestweconomics | MS | pltm010 | STW | NO | 11 | L |  |  | In dismissione | Dalla scorsa migrazione: "Build: KO non vengono trovate le dipendenze. Concordato con @Valentino di lasciare in coda trattandosi di un servizio poco prioritario"
mp00248 | mxadfsuser | MS | pltm001 | HSEQ4All | NO | 11 |  | 15/4/2025 | 16/4/2025 | Done | build OK, pod OK | John
mp00251 | merawdaevents | MS | pltm006 | POM | NO | 11 | M-H | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00252 | meenricheddaevents | MS | pltm006 | POM | NO | 11 | M-H | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00254 | mxcontract | MS | pltm001 | HSEQ4All | NO | 11 |  | 14/4/2025 | 19/04/2025 | Done | build OK, pod Ok | John
mp00258 | mxcontractworker | MS | pltm001 | HSEQ4All | NO | 11 |  | 15/4/2025 | 19/04/2025 | Done | build OK, pod Ok | John
mp00306 | mxbsnworkspace | MS | pltm002 | INGEN | NO | 11 | H | 22/4/2025 |  | Done |  | John
mp00324 | medocumentcr | MS | pltm003 | AICR | NO | 11 | M-L | 2025-11-04 | 2025-12-05 | Done | non era migrato neanche nella pre release, buildOK,pod OK | Andrea | Aggiungere extra effort perchè non migrato alla pre-release (2g) | La migrazione alla pre release e quella successiva sono state fatte cambiando il template di riferimento del servizio da pltm003 a pltm002, probabilmente il servizio era stato staccato male
mp00346 | mxpiafguevents | MS | pltm001 | AICR | NO | 11 | L | 17/4/2025 | 17/4/2025 | Done |  | John
mp00399 | megmiweb | MS | pltm003 | GMI Digital | NO | 11 | M-H | 2025-03-04 | 30/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00400 | megmiboroscopia | MS | pltm003 | GMI Digital | NO | 11 | M-H | 2025-03-04 | 2025-11-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00405 | merearmrule | MS | pltm006 | AICR | NO | 11 | M-L | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00424 | rso00201sent | SL | plts001 | Sentinel | NO | 11 | H | 17/4/2025 | 28/4/2025 | Done | migrazione infrastr. effettuata, i pod non salgono perche mancano alcuni valori fondamentali (secrets, dns) da inserire da parte degli owner del servizio | Andrea
mp00443 | megmilogic | MS | pltm003 | GMI Digital | NO | 11 | M-H | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00453 | mettoperations | MS | pltm006 | Task Tracker | NO | 11 | N/A |  |  | Done | Migrazione in carico ad altro team |  | Controllati il 17/4/2025
mp00459 | so00223tasktracker | SL | plts001 | Task Tracker | NO | 11 | N/A |  |  | Done | Migrazione in carico ad altro team, sembra non migrato |  | Controllati il 17/4/2025
mp00460 | mepiafcacheddata | MS | pltm006 | POM | NO | 11 | M-H | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00461 | mettcontract | MS | pltm006 | Task Tracker | NO | 11 | N/A |  |  | Done | Migrazione in carico ad altro team |  | Controllati il 17/4/2025
mp00462 | mettadminstration | MS | pltm006 | Task Tracker | NO | 11 | N/A |  |  | Done | Migrazione in carico ad altro team
mp00463 | so00205gmi | SL | plts001 | GMI Digital | NO | 11 | H | 28/4/2025 |  | Done | Build OK, pod Ok | John | Da verificare gruppo della solution (Exprivia) Provare ad abilitare matricola (Enel)
mp00481 | rso00228a001 | SL | plts001 | WASP-GISA | NO | 11 | H | 28/4/2025 | 29/4/2025 | Done | Build OK, pod Ok | John | Problema individuato, riprovare build (Valentino)
mp00482 | meinstrumentation | MS | pltm003 | WASP-GISA | NO | 11 | M-H | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00487 | meuseralarmnotifier | MS | pltm006 | Digital Twin | NO | 11 | M-H | 2025-07-04 | 2025-09-05 | Done | migrato alla prerelease e poi alla nuova migrazione, buid OK, pod OK | Andrea | Aggiungere extra effort perchè non migrato alla pre-release (2g)
mp00489 | meargosintegration | MS | pltm003 | Task Tracker | NO | 11 | N/A |  |  | Done | Migrazione in carico ad altro team |  | Controllati il 17/4/2025
mp00506 | mesaspredictiveevent | MS | pltm003 | POM | SI | 11 | H | 2025-04-04 | 2025-10-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00538 | mepiafpredictiveevnt | MS | pltm006 | POM | SI | 11 | H | 2025-04-04 | 2025-08-04 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00549 | meplantrealtimedata | MS | pltm003 | POM | NO | #N/A | M-H | 2025-10-04 | 2025-11-04 | Done | Come riferisce Tomaselli Dario in seguito ad uno scambio di mail, il servizio è escluso dalla nostra attività perchè aggiornato dal suo team | Andrea
bp00008 | bxrmpregistry2 | BS | pltb006 | ROMAP | NO |  |  | 18/4/2025 | 28/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
bp00011 | bxmerbtdata2 | BS | pltb006 | ROMAP | NO |  |  | 18/4/2025 |  | Done | Non migrato alla pre release, build OK, pod OK, problema fluentbit | Andrea
bp00013 | bormpprocessingmgmt2 | BS | pltb001 | ROMAP | NO |  |  | 22/4/2025 | 22/4/2025 | Done | build e pod OK, problemi con fluentbit come gli altri pltb001 (già prima della migrazione) | Andrea | la migrazione infrastr. lato nostro è fatta, il problema di fluentbit dovuto a permessi di accesso ai log dovrebbe essere risolto lato enel, aperto un ticket
bp00162 | bodefectsmgmt | BS | pltb030 | ROMAP | NO |  |  | 22/4/2025 | 22/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
bp00205 | bxmerbtpilot | BS | pltb023 | ROMAP | NO |  |  | 22/4/2025 | 22/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00345 | merbtdefect | MS | pltm006 | ROMAP | NO |  |  | 22/4/2025 | 22/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00352 | merbtinspection2 | MS | pltm006 | ROMAP | NO |  |  | 22/4/2025 | 22/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
mp00473 | merbtpilot | MS | pltm006 | ROMAP | NO |  |  | 23/4/2025 | 23/4/2025 | Done | build OK, pod OK | Andrea
bp00026 | bxmeplantsmeasures | BS | pltb006 | HCCPortalGis | NO | #N/A |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Done | errori fluentbit già prima della migrazione, non migrato alla pre release, buid OK, pod OK | Andrea
bp00152 | boplantsmeasures | BS | pltb030 | HCCPortalGis | NO | 11 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Done |  | Andrea
mp00066 | meplantsmeasures | MS | pltm006 | HCCPortalGis | NO | 11 |  | 2025-12-05 | 15/5/2025 | Done | Build OK, pod Ok | John
bp00214 | bobdprojectlandmgmt | BS | pltb030 | Land Management | NO | 11 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Done |  | Andrea
mp00442 | msbdprojectlandmgmt | MS | pltm042 | Land Management | NO | 11 |  | 2025-12-05 |  | Done | Build OK, pod OK | John | Blocco sulla build (richiesto a gruppo Asset di sbloccare la build)
bp00192 | bxmeriskprjcatalog | BS | pltb023 | Prisma | NO | #N/A |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Done |  | Andrea
mp00411 | meriskprojectcatalog | MS | pltm003 | Prisma | NO | 11 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Done | Build OK, pod OK | John
bp00201 | bohomgmt | BS | pltb030 | Handover to OM | NO | 11 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Done | con pipeline test202411 fallisce build in check core and security, con pipeline full OK | Andrea
mp00466 | mehotranscodingrules | MS | pltm003 | Handover to OM | NO | 11 |  | 2025-08-05 | 20/5/2025 | Done | Build OK, pod OK | John | Secondo pacchetto
bp00115 | boaiworkcapitalmgmt | BS | pltb030 | AIWC | NO |  |  | 2025-03-06 | 2025-04-06 | Done | Build OK, pod OK, da testare le API | Andrea | Secondo pacchetto. Extra effort: + mezza giornata
mp00228 | mewcscenariooutput | MS | pltm003 | AIWC | SI |  |  | 2025-03-06 |  | In Standby | da questo servizio dipendono mp00322, 323, 256, errore in build_src, aperto un ticket | Andrea | Secondo pacchetto
mp00255 | rso00135aiwc | SL | plts001 | AIWC | NO |  |  | 2025-03-06 | 2025-04-06 | Done | Build OK ma pod down | Andrea | Secondo pacchetto
mp00256 | mewcscenario | MS | pltm003 | AIWC | SI |  |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | Done | Build OK, pod OK (controllare eventuali problemi con i restart dei pod) | John | Secondo pacchetto
mp00257 | mewcingestor | MS | pltm003 | AIWC | SI |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Done | Build OK, pod OK (controllare eventuali problemi con i restart dei pod) | John | Secondo pacchetto
mp00322 | mewccognitive | MS | pltm027 | AIWC | SI |  |  | 2025-06-06 |  | In progress | Servizio in python. E' stato effettuato l'allineamento al template ma la build fallisce | John | Secondo pacchetto
mp00323 | mewcoptimizer | MS | pltm027 | AIWC | SI |  |  | 2025-04-06 |  | In progress | Servizio in python. E' stato effettuato l'allineamento al template ma la build fallisce | John | Secondo pacchetto

## Merge e Deploy QA Wave 2
Code | Name | Type | Template | Project | End Date | Notes | Migration Status | Merge Status | Deploy QA Status | Status | Deployed in Prod | Owner |  | To Do | Merged | Deployed | Total Services | Percentage of Services Done
bp00036 | boadokpifetching | BS | pltb001 | KPI ADO | 23/07/2025 | Problemi con i bs synapse smebrano fixati | Done | OK | OK |  | OK | Andrea | 23/06 Test in carico al team di AMS. 24/06 Blocked by synapse. Agg. 23/07 nel pomeriggio test congiunti con valentino | -8 | 60 | 65 | 57 | 114%
bp00037 | boadoregistry | BS | pltb001 | KPI ADO | 23/07/2025 | Problemi con i bs synapse smebrano fixati | Done | OK | OK |  | OK | Andrea | 23/06 Test in carico al team di AMS. 24/06 Blocked by synapse. Agg. 23/07 nel pomeriggio test congiunti con valentino
bp00039 | bxmedevsrea | BS | pltb006 | Conceptual Solar | 2025-10-06 |  | Done | OK | OK | Ready 4 prod deploy | OK | Andrea | Test e2e con team. 25/06 OK
bp00042 | bxpiafrawdata | BS | pltb006 | STW | 2025-10-06 |  | Done | OK | OK | Awaiting service life status | OK | Andrea
bp00047 | boadometricingestion | BS | pltb001 | KPI ADO | 23/07/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea | 23/06 Test in carico al team di AMS. 24/06 Blocked by synapse Agg. 23/07 nel pomeriggio test congiunti con valentino
bp00049 | bxsapbwworkorder | BS | pltb006 | STW | 2025-09-06 |  | Done | OK | OK | Awaiting service life status | OK | Andrea
bp00050 | bxinvoicedenergy | BS | pltb006 | STW | 2025-12-06 |  | Done | OK | OK | Awaiting service life status | OK | Andrea
bp00054 | bopiafconfigmanager | BS | pltb001 | STW |  | Non deployare | In dismissione |  |  | EoL
bp00055 | bostwreport | BS | pltb001 | STW | 2025-06-06 |  | Done | OK | OK | Awaiting service life status | OK | Andrea
bp00171 | bopiafguevents2 | BS | pltb030 | AICR |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John
bp00184 | bxrearmrulemgmt | BS | pltb030 | AICR |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John | Test in ok
mp00346 | mxpiafguevents | MS | pltm001 | AICR |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John
bp00138 | bxdocumentcr | BS | pltb030 | AICR | 2025-12-06 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea
bp00096 | bxmepurchaserequest | BS | pltb030 | HSEQ4All |  |  | Done | OK | OK | Ready 4 Prod | OK | John
bp00182 | bogmi | BS | pltb030 | GMI Digital | 16/7/2025 |  | Done | OK | OK | Deployed in qa e prod | OK | John
mp00173 | mxpoemployees | MS | pltm001 | HSEQ4All |  |  | Done | OK | OK | Ready 4 Prod | OK | John
bp00195 | bottoperations | BS | pltb030 | Task Tracker |  |  | Done | OK | OK | OK | OK |  | 23/06. Tutto in QA. Trattandosi di sviluppi in corso non portabile in prod
bp00199 | bottadministration | BS | pltb030 | Task Tracker |  |  | Done | OK | OK | OK | OK |  | 23/06. Tutto in QA. Trattandosi di sviluppi in corso non portabile in prod
bp00200 | bottcontract | BS | pltb030 | Task Tracker |  |  | Done | OK | OK | OK | OK |  | 23/06. Tutto in QA. Trattandosi di sviluppi in corso non portabile in prod
mp00248 | mxadfsuser | MS | pltm001 | HSEQ4All |  |  | Done | OK | OK | Ready 4 Prod | OK | John
mp00059 | mxsnowapm | MS | pltm001 | KPI ADO | 23/07/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | John | 23/06 Test in carico al team di AMS Agg. 23/07 nel pomeriggio test congiunti con valentino
mp00074 | meadoptmetric | MS | pltm010 | KPI ADO |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John | 23/06 Test in carico al team di AMS Agg. 23/07 nel pomeriggio test congiunti con valentino
mp00075 | meadoptkpi | MS | pltm010 | KPI ADO | 2025-12-06 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea | 23/06 Test in carico al team di AMS Agg. 23/07 nel pomeriggio test congiunti con valentino
mp00258 | mxcontractworker | MS | pltm001 | HSEQ4All |  |  | Done | OK | OK | Ready 4 Prod | OK | John
bp00136 | bobsnworkspace | BS | pltb030 | INGEN |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John
mp00101 | meadoptattribute | MS | pltm010 | KPI ADO |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John | 23/06 Test in carico al team di AMS Agg. 23/07 nel pomeriggio test congiunti con valentino
mp00111 | medevsrea | MS | pltm003 | Conceptual Solar | 2025-09-06 |  | Done | OK | OK | Ready 4 prod deploy | OK | Andrea | Test e2e con team. 25/06 OK
mp00306 | mxbsnworkspace | MS | pltm002 | INGEN |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John
mp00116 | mesaskpiperformance | MS | pltm003 | STW | 2025-12-06 |  | Done | OK | OK | Awaiting service life status | OK | Andrea
mp00091 | mestwreport | MS | pltm010 | STW |  |  | In dismissione |  |  | EoL |  | John
mp00092 | mxpiafrawdata | MS | pltm001 | STW |  |  | In dismissione |  |  | EoL |  | John
mp00124 | rso00094kpi | SL | plts001 | KPI ADO | 2025-12-06 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea | 23/06 Test in carico al team di AMS Agg. 23/07 nel pomeriggio test congiunti con valentino
mp00131 | mesassolarregistry | MS | pltm003 | STW | 2025-12-06 |  | Done | OK | OK | Awaiting service life status | OK | Andrea
mp00115 | mestwbudget | MS | pltm010 | STW |  |  | In dismissione |  |  | EoL |  | John
mp00148 | rso00101stw | SL | plts001 | STW | 2025-10-06 |  | Done | OK | OK | Deployed in prod | OK | Andrea | Settate repliche a 0 e deployato in prod, prossimo a dismissione
mp00172 | meoilcmptanalysis | MS | pltm006 | WORA | 2025-09-06 |  | Done | OK | OK | Under QA Testing | OK | Andrea
mp00122 | mxsapbwworkorder | MS | pltm001 | STW |  |  | Done | OK | OK | Awaiting service life status | OK | John | Test in ok
mp00208 | mestweconomics | MS | pltm010 | STW |  | Non deployare | In dismissione |  |  | EoL
mp00123 | mxemsysenergyinvoice | MS | pltm001 | STW |  |  | In dismissione |  |  | EoL |  | John
mp00254 | mxcontract | MS | pltm001 | HSEQ4All / Smart Flow |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John
mp00132 | mxpiafconfigmanager | MS | pltm001 | STW |  |  | Done | OK | OK | Awaiting service life status | OK | John | Test in ok
bp00212 | boinstrmntmgmt | BS | pltb030 | WASP-GISA | 18/7/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | John | In attesa di test con Luca Rinelli
mp00324 | medocumentcr | MS | pltm003 | AICR | 2025-10-06 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea
mp00481 | rso00228a001 | SL | plts001 | WASP-GISA | 18/7/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | John | In attesa di test con Luca Rinelli
mp00399 | megmiweb | MS | pltm003 | GMI Digital | 16/7/2025 |  | Done | OK | OK | Deployed in qa e prod | OK | Andrea
mp00400 | megmiboroscopia | MS | pltm003 | GMI Digital | 16/7/2025 |  | Done | OK | OK | Deployed in qa e prod | OK | Andrea
mp00405 | merearmrule | MS | pltm006 | AICR | 2025-09-06 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea
mp00424 | rso00201sent | SL | plts001 | Sentinel | 2025-09-06 |  | Done | OK | OK | Deployed in prod | OK | Andrea | Settate repliche a 0 e deployato in prod, prossimo a dismissione
mp00443 | megmilogic | MS | pltm003 | GMI Digital | 16/7/2025 |  | Done | OK | OK | Deployed in qa e prod | OK | Andrea
mp00453 | mettoperations | MS | pltm006 | Task Tracker |  |  | Done |  | OK | OK | OK |  | 23/06. Tutto in QA. Trattandosi di sviluppi in corso non portabile in prod
mp00459 | so00223tasktracker | SL | plts001 | Task Tracker |  |  | Done |  | OK | OK | OK |  | 23/06. Tutto in QA. Trattandosi di sviluppi in corso non portabile in prod
mp00461 | mettcontract | MS | pltm006 | Task Tracker |  |  | Done |  | OK | OK | OK |  | 23/06. Tutto in QA. Trattandosi di sviluppi in corso non portabile in prod
mp00462 | mettadminstration | MS | pltm006 | Task Tracker |  |  | Done |  | OK | OK | OK |  | 23/06. Tutto in QA. Trattandosi di sviluppi in corso non portabile in prod
mp00463 | so00205gmi | SL | plts001 | GMI Digital | 16/7/2025 |  | Done | OK | OK | Deployed in qa e prod | OK | John
bp00058 | booilcmptanalysis | BS | pltb030 | WORA |  |  | Done | OK | OK | Under QA Testing | OK | John
mp00482 | meinstrumentation | MS | pltm003 | WASP-GISA | 18/7/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea
mp00489 | meargosintegration | MS | pltm003 | Task Tracker |  |  | Done |  | OK | OK | OK |  | 23/06. Tutto in QA. Trattandosi di sviluppi in corso non portabile in prod
bp00026 | bxmeplantsmeasures | BS | pltb006 | HCCPortalGis | 2025-09-06 |  | Done | OK | OK | QA Test required |  | Andrea | Li stanno testando degli sviluppatori exprivia che conoscono gli applicativi
bp00152 | boplantsmeasures | BS | pltb030 | HCCPortalGis | 2025-09-06 |  | Done | OK | OK | QA Test required |  | Andrea | Li stanno testando degli sviluppatori exprivia che conoscono gli applicativi
mp00066 | meplantsmeasures | MS | pltm006 | HCCPortalGis |  |  | Done | OK | OK | QA Test required |  | John | Li stanno testando degli sviluppatori exprivia che conoscono gli applicativi
bp00214 | bobdprojectlandmgmt | BS | pltb030 | Land Management | 2025-09-06 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea
mp00442 | msbdprojectlandmgmt | MS | pltm042 | Land Management |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John | Sbloccato in parte. (Simile a smart flow - bloccato per flow jira)
bp00192 | bxmeriskprjcatalog | BS | pltb023 | Prisma | 2025-09-06 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea | Li stanno testando degli sviluppatori exprivia che conoscono gli applicativi
mp00411 | meriskprojectcatalog | MS | pltm003 | Prisma |  |  | Done | OK | OK |  | OK | John | Li stanno testando degli sviluppatori exprivia che conoscono gli applicativi
bp00115 | boaiworkcapitalmgmt | BS | pltb030 | AIWC | 2025-12-06 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea
mp00228 | mewcscenariooutput | MS | pltm003 | AIWC | 17/07/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea
mp00255 | rso00135aiwc | SL | plts001 | AIWC | 2025-12-06 |  | Done | OK | OK |  | OK | Andrea
mp00256 | mewcscenario | MS | pltm003 | AIWC | 17/07/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | John
mp00257 | mewcingestor | MS | pltm003 | AIWC | 17/07/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | John
mp00322 | mewccognitive | MS | pltm027 | AIWC | 17/07/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | John
mp00323 | mewcoptimizer | MS | pltm027 | AIWC | 17/07/2025 |  | Done | OK | OK |  | OK | John

## Wave 3
Code | Name | Type | Template | Project | Usa Eventi | Java Version | Priority | Migration Start Date | Migration End Date | Migration Status | Migration Notes | Owner | Internal Notes | External Requests | Done Services | In Progress Services | Not yet started | In stand by | Support Ticket | Blocked | Dismissed | Total Services | Total Workable Services | Percentage of completion
bp00182 | bogmi | BS | pltb030 | GMI Digital | NO |  |  | 17/11/2025 | 2025-03-12 | Done | La migrazione è stata completata ma il file build_script.sh deve divergere dal template perché ha l'insallazione di Java 11 rispetto alla Java 21 prevista dal template stesso. Deployato in dev | Antonio |  |  | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20%
mp00399 | megmiweb | MS | pltm003 | GMI Digital | NO |  |  | 19/11/2025 |  | In progress | Non è stato importato il file ms_datagovernance.json dal template poiché faceva fallire la build nella fase platform update | Antonio
mp00400 | megmiboroscopia | MS | pltm003 | GMI Digital | NO |  |  | 19/11/2025 |  | In progress | Non è stato importato il file ms_datagovernance.json dal template poiché faceva fallire la build nella fase platform update | Antonio
mp00443 | megmilogic | MS | pltm003 | GMI Digital | NO |  |  | 19/11/2025 |  | In progress | Non è stato importato il file ms_datagovernance.json dal template poiché faceva fallire la build nella fase platform update | Antonio | 20/11/2025: Bamboo non risponde non posso far partire la build 03/12/2025: Forbidden 403
bp00195 | bottoperations | BS | pltb030 | Task Tracker | [6 empty] | La migrazione è stata completata ma il file build_script.sh deve divergere dal template perché ha l'insallazione di Java 11 rispetto alla Java 21 prevista dal template stesso. Per ora è stato solo committato perché ci sono delle build in coda |  | Aspettare il team di sviluppo per ripetere la build
bp00199 | bottadministration | BS | pltb030 | Task Tracker | [6 empty] | In corso di sviluppo da parte del team di progetto
bp00200 | bottcontract | BS | pltb030 | Task Tracker | [6 empty] | In corso di sviluppo da parte del team di progetto
mp00453 | mettoperations | MS | pltm006 | Task Tracker | [6 empty] | In corso di sviluppo da parte del team di progetto
mp00461 | mettcontract | MS | pltm006 | Task Tracker | [6 empty] | In corso di sviluppo da parte del team di progetto
mp00462 | mettadminstration | MS | pltm006 | Task Tracker | [6 empty] | In corso di sviluppo da parte del team di progetto
mp00489 | meargosintegration | MS | pltm003 | Task Tracker | [6 empty] | In corso di sviluppo da parte del team di progetto
bp00212 | boinstrmntmgmt | BS | pltb030 | WASP-GISA |  |  |  | 19/11/2025 | 2025-03-12 | Done |  | Francesca
mp00482 | meinstrumentation | MS | pltm003 | WASP-GISA |  |  |  | 19/11/2025 | 2025-03-12 | Done | Non è stato importato il file ms_datagovernance.json dal template poiché faceva fallire la build nella fase platform update | Antonio
bp00058 | booilcmptanalysis | BS | pltb030 | WORA |  |  |  | 19/11/2025 |  | In progress | In attesa del team di sviluppo per compleatere la migrazione | Antonio
mp00172 | meoilcmptanalysis | MS | pltm006 | WORA |  |  |  | 19/11/2025 |  | In progress | In attesa del team di sviluppo per compleatere la migrazione | Antonio
Significato
------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Da rifare] | L'attività era stata già completata ma per esigenze esterne e.g. cambio branch di partenza si è dovuta ripetere
[Rifatto] | L'attività precedentemente descritta come "Da rifare" è stata completata con successo
[OK] | L'attività è stata completata con successo
[X] | L'attività non è stata completata e si sta lavorando per capire il problema
[Non serve] | L'attività è stata precedentemente assegnata e poi, successivamente, tolta. Scrivere nel campo "Note" la motivazione
Migrato | Buildato | Deployato | Codice | Template | Branch di partenza | Branch di migrazione | Link Repository | Commit | Build | Note
------------- | ------------- | ------------- | ----------- | ------------ | --------------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------
[Da rifare] | [Da rifare] | [Non serve] | bp00058 | pltb030 | master | migrazione/template_to_1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-bp00058-lan-booilcmptanalysis/browse | 1c3f98fcb8c0c156c5bfa244d452d0bc36d47e15 | https://bamboo.springlab.enel.com/browse/GLGTAP35622MSPLATFORM-GLGTBP00058DEVBOOILCMPTANALYSISAPPLANCUSTOMV1-BUILDSRC-159 | Da controllare se ci sono conflitti dal branch di sviluppo attuale
[Rifatto] | [ ] | [ ] | bp00058 | pltb030 | feature/R4_2025 | migrazione/template_to_1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-bp00058-lan-booilcmptanalysis/browse | 921b7d04a2b88df37c56232f1f41b062457c562f |  | Nessun conflitto in data 20/11/2025
[OK] | [OK] | [ ] | bp00182 | pltb030 | master | migrazione/template_to_1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-bp00182-lan-bogmi/browse | 74eba688e6952efd130de69e70f0bf9e62d26acb | https://bamboo.springlab.enel.com/browse/GLGTAP35622MSPLATFORM-GLGTBP00182DEVBOGMIAPPLANCUSTOMV1-39
[OK] | [OK] | [Non serve] | bp00195 | pltb030 | master | migrazione/template_to_1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-bp00195-lan-bottoperations/browse | 4df00a2835d07b01d94ff5c4ea5ca0f7d4f0a9e4 | https://bamboo.springlab.enel.com/browse/GLGTAP35622MSPLATFORM-GLGTBP00195DEVBOTTOPERATIONSAPPLANCUSTOMV1-BUILDSRC-206 | Il team di sviluppo ha preso in carico la migrazione per questo servizio
[OK] | [Non serve] | [Non serve] | bp00199 | pltb030 | master | migrazione/template_to_1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-bp00199-lan-bottadministration/browse | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Il team di sviluppo ha preso in carico la migrazione per questo servizio
[OK] | [Non serve] | [Non serve] | bp00200 | pltb030 | master | migrazione/template_to_1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-bp00200-lan-bottcontract/browse | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Il team di sviluppo ha preso in carico la migrazione per questo servizio
[OK] | [OK] | [ ] | bp00212 | pltb030 | master | migrazione/template_to_1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-bp00212-lan-boinstrmntmgmt/browse | 9a2aa3d096a47dbb5a5087b702de0cadc0fcc073 | https://bamboo.springlab.enel.com/browse/GLGTAP35622MSPLATFORM-GLGTBP00212DEVBOINSTRMNTMGMTAPPLANCUSTOMV1-158
----- | ---------- | ---------- | --------- | ---------- | ------------------------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------
[OK] | [OK] | [ ] | mp00399 | pltm003 | master | migrazione/template_to_3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00399-lan-megmiweb/browse | 362052c1b01fb760afea0231b53beef85d6c00bf | https://bamboo.springlab.enel.com/browse/GLGTAP35622MSPLATFORM-GLGTMP00399DEVMEGMIWEBAPPLANCUSTOMV1-43
[OK] | [OK] | [ ] | mp00400 | pltm003 | master | migrazione/template_to_3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00400-lan-megmiboroscopia/browse | 22244486c8c28a8175927d885301abf9198c2cbb | https://bamboo.springlab.enel.com/browse/GLGTAP35622MSPLATFORM-GLGTMP00400DEVMEGMIBOROSCOPIAAPPLANCUSTOMV1-47
[OK] | [OK] | [ ] | mp00443 | pltm003 | master | migrazione/template_to_3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00443-lan-megmilogic/browse | af56d2698e3722ef718fac8e33237685facfc590 | https://bamboo.springlab.enel.com/browse/GLGTAP35622MSPLATFORM-GLGTMP00443DEVMEGMILOGICAPPLANCUSTOMV1-TES-84
[OK] | [Non serve] | [Non serve] | mp00489 | pltm003 | master | migrazione/template_to_3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00489-lan-meargosintegration/browse | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Il team di sviluppo ha preso in carico la migrazione per questo servizio
[OK] | [OK] | [ ] | mp00482 | pltm003 | master | migrazione/template_to_3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00482-lan-meinstrumentation/browse | 4c495710bbbeb4e78131a57f0c58ef1404bbb546 | https://bamboo.springlab.enel.com/browse/GLGTAP35622MSPLATFORM-GLGTMP00482DEVMEINSTRUMENTATIONAPPLANCUSTOMV1-424
----- | ----------- | ---------- | --------- | ---------- | ------------------------------- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------
[OK] | [Non serve] | [Non serve] | mp00453 | pltm006 | master | migrazione/template_to_2.36 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00453-lan-mettoperations/browse | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Il team di sviluppo ha preso in carico la migrazione per questo servizio
[OK] | [Non serve] | [Non serve] | mp00461 | pltm006 | master | migrazione/template_to_2.36 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00461-lan-mettcontract/browse | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Il team di sviluppo ha preso in carico la migrazione per questo servizio
[OK] | [Non serve] | [Non serve] | mp00462 | pltm006 | master | migrazione/template_to_2.36 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00462-lan-mettadminstration/browse | ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Il team di sviluppo ha preso in carico la migrazione per questo servizio
[Da rifare] | [Non serve] | [Non serve] | mp00172 | pltm006 | master | migrazione/template_to_2.36 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00172-lan-meoilcmptanalysis/browse | 1dcb2278c4b28d377e67915db640f1081cde0f4e | https://bamboo.springlab.enel.com/browse/GLGTAP35622MSPLATFORM-GLGTMP00172DEVMEOILCMPTANALYSISAPPLANCUSTOMV1-270 | Da controllare se ci sono conflitti dal branch di sviluppo attuale
[Rifatto] | [ ] | [ ] | mp00172 | pltm006 | feature/DBOIL-0_project-startup | migrazione/template_to_2.36 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLGT-AP35622-MS-PLATFORM/repos/glgt-mp00172-lan-meoilcmptanalysis/browse | 8a3439b7dfa38bab9d6db3f87f7a0365c1a2d1d0 |  | Nessun conflitto in data 20/11/2025
Codice | Nome | Template | Versione template | Project | Link Template Confluence | Link Template Git
--------- | -------------------- | ---------- | ------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bp00058 | booilcmptanalysis | pltb030 | 1.17 | WORA | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/766770720/pltb030+-+1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltb030-lan-tb030/browse
bp00182 | bogmi | pltb030 | 1.17 | GMI Digital | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/766770720/pltb030+-+1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltb030-lan-tb030/browse
bp00195 | bottoperations | pltb030 | 1.17 | Task Tracker | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/766770720/pltb030+-+1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltb030-lan-tb030/browse
bp00199 | bottadministration | pltb030 | 1.17 | Task Tracker | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/766770720/pltb030+-+1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltb030-lan-tb030/browse
bp00200 | bottcontract | pltb030 | 1.17 | Task Tracker | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/766770720/pltb030+-+1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltb030-lan-tb030/browse
bp00212 | boinstrmntmgmt | pltb030 | 1.17 | WASP-GISA | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/766770720/pltb030+-+1.17 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltb030-lan-tb030/browse
mp00399 | megmiweb | pltm003 | 3.33 | GMI Digital | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/760514982/pltm003+-+3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltm003-lan-tm003/browse
mp00400 | megmiboroscopia | pltm003 | 3.33 | GMI Digital | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/760514982/pltm003+-+3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltm003-lan-tm003/browse
mp00443 | megmilogic | pltm003 | 3.33 | GMI Digital | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/760514982/pltm003+-+3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltm003-lan-tm003/browse
mp00489 | meargosintegration | pltm003 | 3.33 | Task Tracker | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/760514982/pltm003+-+3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltm003-lan-tm003/browse
mp00482 | meinstrumentation | pltm003 | 3.33 | WASP-GISA | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/760514982/pltm003+-+3.33 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltm003-lan-tm003/browse
mp00453 | mettoperations | pltm006 | 2.36 | Task Tracker | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/760522138/pltm006+-+2.36 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltm006-lan-tm006/browse
mp00461 | mettcontract | pltm006 | 2.36 | Task Tracker | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/760522138/pltm006+-+2.36 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltm006-lan-tm006/browse
mp00462 | mettadminstration | pltm006 | 2.36 | Task Tracker | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/760522138/pltm006+-+2.36 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltm006-lan-tm006/browse
mp00172 | meoilcmptanalysis | pltm006 | 2.36 | WORA | https://confluence.springlab.enel.com/spaces/EPLTCSDTP/pages/760522138/pltm006+-+2.36 | https://bitbucket.springlab.enel.com/projects/GLIN-DL00001-MS-PLATFORM/repos/glin-pltm006-lan-tm006/browse
Template | Versione template | Note
---------- | ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pltb030 | 1.17
pltm003 | 3.33 | Il file data governance non è da inserire perché altrimenti la build si rompe nella fase: **platform update**
pltm006 | 2.36

## Templates
Name | ID Template | Description | Change Date | Note
pltb001 | pltb001-0.5.0 | Template di Orchestration without fileover, no restart, serial execution sync result |  | Questo il link alla doc di riferimento della platform con le varie versioni: https://confluence.springlab.enel.com/display/EPLTCSDTP/EDP+-+Releases Per la versione pre-release: https://confluence.springlab.enel.com/display/PSADOPTIONPUBLIC/EDP-2023.06.SP0-PRE Una cosa che mi sono dimenticato di accennare, per alcuni servizi abbiamo notato che esistano già dei branch di migrazione rimasti però appesi: andrebbe verificato prima se questi ci sono e già funzionanti, perché così in caso si può risparmiare gran parte del lavoro, mancherebbe solo il merge su master e rifare build+test. Ad es. notavo questo sulla solution rso00101stw:
pltb006 | pltb006-0.6.0 | Template di Simple Proxy of an underlying microservice | 2025-03-20
pltb023 | pltb023-0.2.0 | Template of Fast Proxy
pltb030 | pltb030-0.11.0 | Template based on Apache Camel technology
pltm001 | pltm001-0.5.0 |  | 2025-03-13
pltm002 | pltm002-0.3.0 | Template di Java Virtual Functionality, Proxy web services for underlying system, optionally with cache (* in progress)
pltm003 | pltm003-0.8.0 | Template di Java Virtual Entity, Proxy connector underlying PostgresSql Database optionally with CQRS dynamoDB | 2025-03-10
pltm006 | pltm006-0.5.0 | Template di Java Virtual Entity, Proxy connector underlying MongoDB Database, optionally with CQRS dynamoDB | 2025-03-18
pltm007 | pltm007-0.1.0 | Template di Java Virtual Entity, Proxy connector underlying HBase Database, optionally with CQRS dynamoDB
pltm010 | pltm010-0.4.0 | Template di Java Entity, fully qualified statefull microservices with dynamoDB persistence and S3 ingestor, official domain entity
pltm012 | pltm012-0.5.0 | Template di Java Functionality, stateless microservices that provide function
pltm028 | pltm028-0.3.0 | Python Stateless functionality/ies
plts001 | plts001-0.6.0 | Template di solution web
plts002 | plts002-0.4.0
plts003 | plts003-0.6.0 | Template di solution mobile
plts005 | plts005-0.4.0